## Plan elearning Bonafont
Plan de actividades eLearning Bonafont
[9 empty] | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI |  |  | LU | MA | MI | JU | VI
| Fase | Concepto | Detalle | Tarea | Responsable | Dias hábiles | Fechas de entrega | Estatus | time axis 2019-08-14 to 2020-01-19
| Fase 1 | Herramienta MLGhoot | Modalidad 1. MLGhoot Preguntas y respuestas / Autodidacta | Maquetado | David Pelayo | 6 | Del 14 al 30 de agosto | Entregado
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Entregado
|  |  |  | Temas y preguntas para 3 primeras capacitaciones | Uriel Victoria | 2 |  | Entregado
|  |  |  | Configuración de moodle y sitio de elearning actual | Juan Grimaldo | 3 |  | En proceso
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 7 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
| Fase 2 |  |  | CMS general | Juan Grimaldo | 10 | 16 de octubre | Pendiente
|  |  |  | CMS de MLGhoot preguntas y respuestas / Autodidacta | Juan Grimaldo | 10 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 2. MLGhoot Memorama | Maquetado | David Pelayo | 20 |  | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 6 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 1 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Memorama | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 3. MLGhoot Arrastra y suelta | Maquetado | David Pelayo | 12 | 1 de noviembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 6 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 1 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Arrastra y suelta | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 4. MLGhoot Ahorcado | Maquetado | David Pelayo | 3 | 4 de noviembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Ahorcado | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 5. MLGhoot Crucigrama | Maquetado | David Pelayo | 6 | 18 de noviembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 4 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Crucigrama | Juan Grimaldo | 6 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 6. MLGhoot Video Interactivo | Maquetado visualizador Video interactivo | David Pelayo | 1 | 13 de noviembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Video Interactivo | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 7. MLGhoot Tarjetas de estudio | Maquetado consulta tarjeta de estudios | David Pelayo | 4 | 26 de noviembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 4 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Tarjetas de estudio | Juan Grimaldo | 6 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | Modalidad 8. MLGhoot Sopa de letras | Maquetado | David Pelayo | 6 | 28 de noviembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 4 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot Sopa de letras | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
Campos semánticos |  |  | Modalidad 9. MLGhoot storycube | Maquetado | David Pelayo | 4 | 6 de diciembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 4 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot storycube | Juan Grimaldo | 4 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
|  |  | MLGhoot Gamificación con avatar | Maquetado | David Pelayo | 2 | 5 de diciembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot avatar | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente
| Fase 3 | Reforzamiento Punto de venta | Toma, compara y comenta foto de ejecución | Maquetado | David Pelayo | 3 | 10 de diciembre | Pendiente
|  |  |  | Wireframe | David Pelayo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Implementación | Juan Grimaldo | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | Pruebas y correcciones | Todos | 3 |  | Pendiente
|  |  |  | CMS MLGhoot foto | Juan Grimaldo | 2 |  | Pendiente
|  |  |  | Entrega a cliente | Servicios | 1 |  | Pendiente